攀枝花市医疗保障事务中心

2023年度整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《攀枝花市财政局<关于开展2023年度市本级预算绩效自评工作>的通知》（攀财绩〔2024〕3号）文件要求，我中心认真组织开展自评，现将2023年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市医疗保障事务中心（以下简称“市医保事务中心”）执行政府会计准则制度，单位基本性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位。截至2023年12月31日，独立编制机构数1个。无下属机构。

（二）机构职能。

负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）、建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

（三）人员概况。

市医保事务中心编制人数45人。2023年实有在职人员42人，退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年市医保事务中心财政拨款收入总额1401.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1401.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年市医保事务中心财政拨款支出总额1401.32万元，基本支出万元947.93万元（其中人员经费支出858.17万元，公用经费支出89.76万元），项目支出453.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1．目标制定方面。一是明确目标任务。2023年，市医保事务中心紧紧围绕全中心大局和重点工作任务，做好医保经办服务保障工作。二是严控预算编制。紧扣全年目标任务，围绕重点改革项目，结合上年预算执行情况，合理编制年度预算。三是优化绩效目标设定。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则，从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，做到绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期完成。

2．目标实现方面。为确保预算绩效目标的实现，强化结果运用管理，市医保事务中心积极推进预算绩效运行监控，根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，及时进行指标调剂和支付更正纠正预算偏差，确保预算执行与绩效目标保持一致。职工工资、五险一金等人员类支出保障了职工正常福利待遇；办公、水电等运转类项目保障了中心办公正常运转；项目支出保障了医保重点改革任务的顺利实施。

3．支出控制方面。2023年医保事务中心各项经费支出均按照调整预算数执行。公用经费支出控制率为80.58%，偏差率为1.94%，偏差率在10%以内，支出控制良好；三公经费支出控制率为78.49%，小于100%，三公经费支出控制良好。

4．及时处置方面。对监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施，予以纠正；对于绩效监控中发现的问题，及时暂停项目实施，调减预算并停止拨付资金，及时纠正偏差。

5．执行进度方面。预算执行管理，预算执行作为预算管理的核心环节，市医保事务中心高度重视，严把审核关，强化资金使用监督。对预算执行进度缓慢的项目，加强与责任科室沟通协调，确保项目按进度推进。截至2023年6月，预算实际支出进度为90.43%，超过目标进度40%；截至2023年9月，预算实际支出进度为91.70%，超过目标进度67.5%；截至2023年11月，预算实际支出进度为97.58%，超过目标进度82.5%。

6．预算完成方面。2023年整体预算和项目预算完成情况较好，完成率均为99%

7．资金结余率方面。2023年除医药服务与保障能力提升中央财政补助资金结余率为8.9%，其余项目均无结余。

8．违规记录方面。通过自查，市医保事务中心未发现2023年在预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1．内部应用。不断加强资金管理监管和绩效评价应用，根据年度绩效评价结果优化下一年度绩效目标科学合理设置，提高项目实施可行性。

2．自评公开。主动公开2022年部门整体支出和项目支出绩效自评情况，接受社会和群众监督。

3．结果反馈。预算绩效评价结果有效反馈应用，增强绩效对预算安排的约束作用，推进各类支出由“重分配”向“重绩效”转变，切实提高资金使用效益。

（三）自评质量。

我中心高度重视2023年预算绩效管理自评工作，按照绩效指标和评分标准，根据2023年预算和决算收支数据据实开展单位绩效自评工作，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市医保工作目标任务，持续推进医保全民参保工作，继续健全公平适度的待遇保障机制，不断完善管用高效的医保支付机制,以“零容忍”态度严厉打击欺诈骗保，打造便捷高效的医保经办管理服务体系，促进了我市医疗保障事业高质量发展。绩效自评得分99.23分，整体支出绩效评价为优秀。

（二）存在问题。

2023年医药服务与保障能力提升中央财政补助资金未完成预算，资金结余率为12.54%，未完成原因是该项目资金下达时间较晚，部分工作年末才开展，项目支出未及时支付。

（三）改进建议。

加快2023年医药服务与保障能力提升中央财政补助结转资金的使用，截至2024年3月底，已使用6.82万元，剩余2.34万元确保在2024年6月底前使用完毕。

附件：1．攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组结合点数法付费（DRG）应用软件系统暨医保基金第三方支付评审项目支出绩效自评报告

2．2023年入驻政务中心单位租金、物业费及水电费项目支出绩效自评报告

3．医保定点医药机构监管经费项目支出绩效自评报告

4．市医保事务中心整体支出绩效自评表

5．市医保事务中心7个项目支出绩效自评表

6．2023年度市医保事务中心财政资金使用情况表

附件1

攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组

结合点数法付费（DRG）应用软件系统

暨医保基金第三方支付评审项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

攀枝花市从2018年3月起实施医保基金总额预算控制下的按疾病诊断相关分组结合点数法付费（以下简称DRG付费）改革工作，历经五年，成为国家DRG示范点，根据国家《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》相关要求，借助第三方机构专业实施队伍和专家体系力量，推动攀枝花DRG支付方式改革从粗放式向精细化纵深发展，实现“市级统筹全覆盖、住院医疗全覆盖、病种全面覆盖、医保基金全面覆盖”四个全面覆盖的工作任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

“攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组结合点数法付费（DRG）应用软件系统暨医保基金第三方支付评审”项目资金在市医疗保障事务中心2023年年初预算中申报，年中由市财政批复，共199.87万元，年初预算安排20万，调整（追加）预算179.87万元，实际完成198.96万元，完成率99%。项目资金申报批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的主要内容包括一是围绕病组点数法付费新增病案统计系统、决策支持系统；二是对医保基金结算系统的统计、审核、结算等配套规则进行调整、更新和升级；三是为医保部门提供数据分析、基金监管和政策决策等深度服务；四是新建基金使用效率分析系统，为医疗机构提供入组解析、绩效分析和费用剖析等广度服务；五是按照改革和试点新阶段工作的要求，提供业务培训、技术支撑等服务。以实现医疗费用有效控制、医保基金合理使用、医院医疗行为规范、患者个人负担减轻、参保人员满意度持续提高为目标，实现区域、病种、医保基金、有住院条件的医疗机构全覆盖，对标示范点建设工作目标，持续加强基础能力建设，形成可复制、可推广的攀枝花经验。

（三）项目资金申报相符性。

该项目是我市基本医疗保险病组点数法付费的重要依托，是为我市广大参保患者服务，具有公共性，属于公共财政支持范围，没有类似项目得到财政资金重复支持，项目资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，财政资金支持方式科学合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

此项目资金2023年共199.87万元，年初预算安排20万，追加预算179.87万元，实际完成198.96万元，完成率99%。资金到位率100%。

2．资金使用。

截至2023年12月31日，该项目资金已支付使用资金198.96万元，此项目资金到位后，市医疗保障事务中心严格按财经纪律、财务管理等相关规定，严格审核支出，及时支付，专款专用，资金支付完成率99%。

（二）项目财务管理情况。

市医疗保障事务中心建立了财务管理制度，由办公室统一管理“攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组结合点数法付费（DRG）应用软件系统暨医保基金第三方支付评审”项目资金，严格按照上级要求上报资金使用计划，并在实施过程中做到资金专款专用。所有支出严格按照财务会计管理规定，做到资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。并及时进行账务处理和会计核算，按财政要求及时编制和公开项目资金绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

联合攀枝花市财政局 攀枝花市卫生健康委员会印发《攀枝花市DRG支付方式改革三年行动暨DRG付费国家示范点建设工作方案》，明确总体要求、工作任务、保障措施等，明确示范点建设工作领导小组名单、领导小组办公室职责、示范点建设重点工作台账，确保高效完成三年行动计划。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照国家标准，全市所有有住院条件的定点医疗机构均实行按病组点数法付费，覆盖率达到100%；本地DRG细分组方案符合国家要求，实现职工医保基金和城乡居民医疗保险基金付费全覆盖；每月按时、按要求完成分组反馈、点数计算、基金拨付等工作；按要求完成规范基础编码、完善病组分组、确定支付标准、完善配套政策、优化结算办法、组织相关培训等相关工作。

（二）项目效益情况。

一是协同推进配套政策完善，印发一系列改革相关文件；二是通过DRG按疾病诊断分组付费，医院主动控费的积极性增加，医院的收益与其所提供服务的成本直接相关，减少过度医疗的可能性，均次费用较改革前下降17.5个百分点，医疗机构诊疗服务质量和医疗资源使用效率等核心指标持续向好；三是老百姓个人负担降低，住院费用个人自付费用较改革前人均下降287.09元，缓解老百姓看病贵的问题；四是实施DRG支付方式改革以来，全市DRG病种组数均在740组左右，基本满足区域性就医需求，基金使用效能得到提升，实现了医院、医保基金、患者三者共赢。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1．部分医疗机构观念认识错误，管理依然停留在规模粗放式增收阶段，不清楚DRG付费规则，不关注病种结构对医院盈亏影响，从而导致医疗费用资源浪费、医疗机构亏损；

2．部分定点医疗机构学习研究政策不到位，未与医保部门积极沟通，不清楚政策支付条款，对DRG改革应对不足。

（二）相关建议。

1．立足DRG支付方式改革三年行动，对标示范点建设工作目标，继续修订完善相关配套措施、管理制度，完善争议处理机制。

2．继续加强专业队伍的建设和支付方式改革宣传培训工作。按照《攀枝花市2024年DRG支付方式改革宣传培训工作方案》，立足实际，精心组织，通过定期或不定期宣传培训方式，完成2024年度支付方式改革培训工作。

附件2

攀枝花市医疗保障事务中心

2023年入驻政务中心单位租金、物业费及

水电费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

攀枝花市医疗保障事务中心主要负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）、建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。“入驻政务中心单位租金、物业费及水电费”项目资金主要用于市医疗保障事务中心支付入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，保障单位办公场所正常运转。

（一）项目资金申报及批复情况。

“入驻政务中心单位租金、物业费及水电费”项目资金在市医疗保障事务中心2023年年初预算中申报，年中由市财政批复，共73.86万元，此项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

（1）数量指标：支付入驻政务中心单位租金、物业费及水电费2次。

（2）质量指标：按时缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，保障单位正常运转。

（3）时效指标：2023年1-12月在规定时间内使用资金。

（4）成本指标：入驻政务中心单位租金、物业费及水电费73.86万元。

（5）社会效益指标：保障单位正常运转。

（6）可持续影响指标：入驻办公环境长效持续。

（7）满意度指标：政务中心入驻人员满意度≥90%。

（三）项目资金申报相符性。

市医疗保障事务中心按照2023年目标任务制定绩效目标，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

此项目2023年预算资金73.86万元，实际下达73.86万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

此项目资金主要用于支付入驻政务中心单位租金、物业费及水电费。此项目资金到位后，市医疗保障事务中心严格按财经纪律、财务管理等相关规定，严格审核各项支出，及时支付，专款专用，资金支付完成100%。

（二）项目财务管理情况。

市医保事务中心建立了财务管理制度，由办公室统一管理“入驻政务中心单位租金、物业费及水电费”项目资金，严格按照上级要求上报资金使用计划，并在实施过程中做到资金专款专用。所有支出严格按照财务会计管理规定，做到资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。并及时进行账务处理和会计核算，按财政要求及时编制和公开项目资金绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

市医疗保障事务中心在部门预算中申报项目资金，并制定绩效目标；办公室成立项目评价小组对项目资金执行情况进行绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“入驻政务中心单位租金、物业费及水电费”项目在当期完成了全部缴纳，执行率100%。保障了市医疗保障事务中心工作正常开展。

（1）数量指标：支付入驻政务中心单位租金、物业费及水电费2次。

（2）质量指标：按时缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，保障单位正常运转。

（3）时效指标：2023年1-12月在规定时间内使用资金。

（4）成本指标：入驻政务中心单位租金、物业费及水电费73.86万元。

（5）社会效益指标：保障单位正常运转。

（6）可持续影响指标：入驻办公环境长效持续。

（7）满意度指标：政务中心入驻人员满意度≥90%。

（二）项目效益情况。

“入驻政务中心单位租金、物业费及水电费”项目保证了市医保事务中心、日常办公正常运转。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件3

攀枝花市医疗保障事务中心

医保定点医药机构监管经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

医保经办机构监管稽核人员开展基金监管稽核工作，聘请医药、财务、信息等专家开展基金飞行检查或专项检查，邀请第三方（如大数据分析、健康管理、会计师事务所等）专业公司开展基金监管检查，参与国家、省、市医保基金交叉检查及飞行检查，医保医药、财务、信息、稽核人员相关劳务费、五险一金及相关监管检查、协查、监督经费，不断提升医保经办机构稽核、监管水平，坚决维护医保基金安全。

（一）项目资金申报及批复情况。

“医保定点医药机构监管经费”项目资金在市医疗保障事务中心2023年年初预算中申报，年中由市财政批复，共73万元，均为调整（追加）预算，项目资金申报批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）用于稽核人员工资、社保缴费、公积金等支出。

（2）在参保方面要加大宣传力度，提升参保率，实现全民参保。

（3）按一定比例抽查全市所有定点医疗机构上一年度住院病例的完整病案纸质资料和费用明细。

（4）不断提升市医保经办机构医保基金监管水平，坚决维护医保基金安全可持续发展。

（5）让全市参保群众懂得了人人参保、按时续保的重要意义，也对医保政策有了更深入全面的了解，在以后的生活中，能更好地从此项关乎自己切身利益的惠民政策中受益。同时，通过宣传，让医保机构、医疗机构、药店、用人单位和参保人员等医疗保障参与方在参保、就医、服务等方式遵守法律法规，提升医疗保障的社会影响力。

（三）项目资金申报相符性。

市医疗保障事务中心按照2023年目标任务制定绩效目标，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

此项目预算资金73万元，2023年12月实际下达73万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

截至2023年12月31日，该项目资金已支付使用资金73万元，主要用于稽核人员工资、社保缴费、公积金等支出；宣传费；差旅费；按一定比例抽查全市所有定点医疗机构上一年度住院病例的完整病案纸质资料费用；补充人员经费，会议培训、政策宣传及办公场所基础设备维修等医保日常运转支出。此项目资金到位后，市医疗保障事务中心严格按财经纪律、财务管理等相关规定，严格审核各项支出，及时支付，专款专用，资金支付完成100%。

（二）项目财务管理情况。

市医疗保障事务中心建立了财务管理制度，由办公室统一管理“医保定点医药机构监管经费”项目资金，严格按照上级要求上报资金使用计划，并在实施过程中做到资金专款专用。所有支出严格按照财务会计管理规定，做到资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。并及时进行账务处理和会计核算，按财政要求及时编制和公开项目资金绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

市医疗保障事务中心在部门预算中申报项目资金，并制定绩效目标；办公室成立项目评价小组对项目资金执行情况进行绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“医保定点医药机构监管经费”项目在当期完成了全部缴纳，执行率100%。保障了市医疗保障事务中心聘用人员工作正常开展。

（1）数量指标：2023年，主要用于保障医保工作的正常运转，主要用于支付聘用人员工资和五险一金；通过开展多次专项行动，加大了定点医药机构监管处罚力度，提高了参保人员对医保服务的满意度；

（2）质量指标：医保医药、财务、信息、稽核人员相关劳务费、五险一金及相关监管检查、协查、监督经费，不断提升医保经办机构稽核、监管水平，坚决维护医保基金安全。

（3）时效指标：2023年在规定时间内使用资金。

（4）成本指标：医保定点医药机构监管经费73万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益指标：维护医保基金安全。

（2）社会效益指标：保障单位正常运转。聘用人员队伍稳定，保障聘用人员待遇。

（3）可持续影响指标：医保经办能力和监管水平有效提升。

（4）满意度指标：聘用人员满意度稳健提升≥90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无