攀枝花市医疗保障局

关于2022年职工基本医疗保险

基金绩效自评报告

省医保局：

根据《四川省医疗保障局关于做好基本医疗保险基金预算绩效管理的通知》要求，现将有关情况报告如下。

一、基本医疗保险基金预算绩效管理概况

（一）基金预算管理基本情况。

2022年，我市严格按照《社会保险法》《预算法》《四川省社会保险基金预算绩效管理实施办法》编制基金预算，医疗保险基金运行总体稳定。按基金预算严格落实DRG总额控制付费办法，不断完善公平适度的待遇保障机制，以“零容忍”态度严厉打击欺诈骗保，切实抓好集中带量采购和医药服务改革，进一步打造便捷高效的医保经办管理服务体系。

（二）基本医疗保险基金预算绩效目标。

1．年度总体目标。2022年职工基本医疗保险总体目标为稳定我市职工医保参保人数、稳步提高医疗保障水平、确保职工医保基金收支平衡。

2．具体绩效指标。2022年职工医保基金绩效具体目标为：①全市职工医保稳定参保人数43.64万人，参保缴费人数基本稳定；②参保人政策范围内住院费用报销比例≥85%；③完善按人头付费、单病种付费和总额预付相结合的多种复合式付费方式,占住院费用的比例为96%。统筹基金当期结余为38997万元，基金支撑能力逐渐提高，统筹基金滚存结余可支付月数2.87个月。④基金征缴率95%，缴费费率不变的情况下缴费基数稳步增长，当年保费应收尽收；⑤医保定点医药机构数量相对稳定，扎实推行便民利民举措不断提高参保群众幸福感、获得感。⑥不断加强基金监管、减轻医疗保险基金支付压力，参保人员住院率控制在一定比例内。

二、基本医疗保险基金预算编制及执行情况

（一）预算编制情况。

根据《预算法》《四川省社会保险基金预算绩效管理实施办法》要求，结合2021年我市基本医疗保险基金运行情况，社会经济发展，人口发展情况，合理编制2022年基本医疗保险基金预算。

（二）基金预算执行情况。

2022年年度，我市职工医保参保人数43.65万人（其中在职职工23.35万人，退休职工20.29万人，供养比为1.15：1），2022年预算数43.65万人，完成预算的100.00%。全市职工医保基金总收入239640.20万元，完成预算的102.18%，统筹基金收入完成预算的100.94%，个人账户收入完成预算的103.87%。总体来看，基金收入预算执行在正常范围内。截止到2022年末，全市统筹基金支出127395.16万元，完成预算的98.05%；个人账户基金支出74137.49万元，完成预算的100.00%。基金总支出201532.65万元，完成预算的98.76%，支出预算执行进度在正常范围内。

（三）基金财务管理情况。

为建立健全基金财务管理体系，我市先后印发了《攀枝花市医疗保障事务中心预算管理一体化内部控制制度（试行）》《攀枝花市基本医疗保险基金管理内部控制制度（试行）》，设立三级审核机制，确保不相容岗位分离，实现无纸化支付，建立财务—业务—财政—税务四方对账机制，不断提高经办效率，确保医保基金安全完整。

三、基本医疗保险基金预算实施及管理情况

基本医疗保险基金预算实施及管理已融入到全市医保工作中，组织税务、医保业务骨干集体审编基本医疗保险基金预算报表是我市的一项常态化工作。一是从业务、财务、信息数据等方面反复论证城镇职工普通门诊共济医保待遇政策对我市参保人员的待遇影响因素，精准测算待遇保障水平，既要为老百姓办实事，又要保证医保基金的平稳运行；二是通过医保基金预算执行中发现的问题，全方位、多角度的开展基金监管工作，加强基金预算管理绩效。三是充分研究省、市医保政策调整对2022年医保基金运行的影响，对我市医保政策的拟订提供了强有力的数据支撑。我市医保全方位推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。加强医保基金预算管理，按医保基金预算全面推进全市医保基金收入、支付进度，确保医保基金平稳运行。

四、基本医疗保险基金预算绩效指标完成情况

（一）决策指标。

2022年攀枝花市职工基本医疗保险基金资金项目决策严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《攀枝花市医疗保险基金统收统支财务经办规程（试行）》等文件严格执行，程序合规完整。

（二）过程指标。

1．基金管理。

2022年攀枝花市职工基本医疗保险基金分配严格按照规定履行审批程序，无违反《社保基金财务制度》情况。全市职工医保基金总收入239640.20万元，完成预算的102.18%，统筹基金收入完成预算的100.94%，个人账户收入完成预算的103.87%。总体来看，基金收入预算执行在正常范围内。截止到2022年末，全市统筹基金支出127395.16万元，完成预算的98.05%；个人账户基金支出74137.49万元，完成预算的100.00%。基金总支出201532.65万元，完成预算的98.76%，支出预算执行进度在正常范围内。

2．组织管理。

结合我市医疗保障相关职能整合，在确保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基础上，统一经办服务和信息系统，进一步提高运行质量和效率，全面建立了市级统筹的职工医保制度。定点医药机构实行协议管理，建立考核评价机制，建立动态准入和退出机制：一是规范开展定点评估，认真落实《四川省医药机构医疗保障定点评估细则》，印发了《攀枝花市医疗保障局关于转发〈四川省医疗保障局关于印发四川省医药机构医疗保障定点评估细则（试行）的通知〉的通知》（攀医保〔2022〕7号），细化本地具体评估指标，公平公正组织医药机构定点评估，将符合条件的医药机构纳入医保定点，并签订医保服务协议。二是进一步规范医保协议，2022年修订完善了两定机构协议文本，充分发挥协议对两定机构的约束作用。三是规范执行协议履约考核，根据《攀枝花市医疗保障事务中心关于印发〈攀枝花市医疗保障定点医药机构年度综合考核办法实施细则（试行）的通知〉》（攀医保〔2020〕141号）印发2022年年度考核通知并开展年度考核工作。强化考核结果应用，将考核结果与定点医药机构服务协议续签、病组点数法付费的年度预算总额预付比例、病组点数法年终清算系数、支付违约金等方面挂钩，年度考核不合格的，可采取直接终止至解除服务协议处理。建立全覆盖式医保基金监督检查制度，全年组织开展两次医保基金监督检查。全市分类推进医保违法违规行为专项治理，建立健全行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，健全监督举报、举报奖励、智能监管、综合监管、责任追究等措施。2022年，以打击“假病人”“假病情”“假票据”欺诈骗保为重点，针对定点医药机构虚假就医、违规住院、串换药品耗材、进销存不符、违规线下采购、DRG高套点数、基金监管宣传情况等重点领域，开展了全覆盖自查自纠和现场检查，全市659家定点医药机构检查率100%，查处率100%。支付方式改革开展情况实施：DRG、按病种（组）、按人头付费等支付方式。住院医疗费用按疾病诊断相关分组或按病种付费等非项目付费占住院费用的比例高达96%。2022年我局按时、完整上报医保基金统计、基金报表，不存在虚报、瞒报、误报等现象。

3．风险控制

我市按省局要求报送基金预算执行情况，按省局要求建立基金运行动态监测及风险预警机制。积极开展绩效评价，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。按《社会保险法》要求定期向社会公示民生重要信息指标。

（三）产出指标。

1．参保情况。

2022年，全市职工医疗保险参保人数436491人，完成绩效目标任务的100.00%，以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率98.92%，重复参保人0人，虚报参保人数0人。

2．基金征缴情况。

职工医保基金征缴率达95%以上，缴费费率不变的情况下缴费基数稳步增长，当年保费应收尽收。

3．保障水平。

2022年，我市职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例≥85%，为认真贯彻落实《四川省人民政府办公厅〈关于印发四川省建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知〉》（川办发〔2021〕85号）等文件精神，按省政府要求，出台了相关实施细则。如《攀枝花市医疗保障事务中心关于做好攀枝花市职工基本医疗保险普通门诊费用统筹保障定点医药机构管理工作的通知》（攀医保中心〔2022〕90号）。

（四）效益指标。

2022年攀枝花市职工基本医疗保险政策知晓率95%以上，参保和待遇享受政策对所有参保对象公平一致，参保对象对政策的满意度达到98%，参保对象对经办服务的满意度达到100%。

五、评价结论及改进措施

（一）评价得分。

按照《2022年基本医疗保险基金预算绩效指标表》进行自评得分为97分，自评等次为优秀。我市2022年基本医疗保险统筹基金累计结余为38997万元，可支付月数为2.87个月，处于二级风险预警，低于6个月的安全预警线，自评扣分3分。

（二）存在的问题。

医保基金结构性矛盾突出。一是城市建设发展历史导致的供养比持续恶化问题突出，近年来职工医保在职退休供养比逐年下降（2022年底已低至1.15：1），参保扩面几无空间。二是参保单位外向发展导致异地人员占比高。异地就医刚性支出大，且呈逐年上升趋势。三是本地城镇化发展历史以及早期工业污染较重等因素影响，人口患病率较高，市民对健康较重视，加之市域内医疗资源丰富，参保人员习惯性到高等级医疗机构看病治疗，医疗支出较高。四是高征收、低保障矛盾日益突出。

（三）偏离绩效目标的原因。

一是应支未支医疗机构历史欠费数额较大。我市2017年应支未支医疗机构历史欠费2.96亿元，自2019年实施总额控制下的DRG付费方式改革和规范个人账户记账办法以来，于2022年底完成了上述历史欠费的清偿，但导致历史累计结余较少。二是统筹基金需归垫个人账户数额较大。2021年审计工作报告指出，截至2020年底全市个人账户财务数据与业务系统记账数据相差2.97亿元，要求逐步调整统筹基金与个人账户基金的账务，截至2022年底累计调整统筹基金归垫个人账户基金0.6亿元。三是企业历史欠费数额较大。2020年，我局对历史欠费进行清理，全市职工医保历史欠费高达3.01亿元，其中，攀煤欠费2.6亿元，13家国有改制企业欠费4090.22万元。

（四）下一步改进措施。

一是统筹基金尚需归垫个人账户基金的2.37亿元计划在未来3至5年逐步归垫到位。二是经积极协调欠费企业，于2021年末与四川华荣能源有限公司、攀枝花煤业集团有限责任公司两家企业分别签订分期还款协议，已按协议清欠4516.86万元；今年与市国资委完成历史欠费对账工作，逐步开展清欠工作。三是加强基金征收和宣传力度，努力做到应收尽收，足额征收，保证基本医疗保险基金的收支平衡。四是加强医保基金管理，在保证3个月正常支付水平的情况下，提高定存率，确保基金保值增值。五是加强基金监管力度，打击欺诈骗保行为，遏制医疗费用不合理支出，保证医保基金不流失，保证基金的安全运行。

附件：2022年攀枝花市职工基本医疗保险基金预算绩效指标表

攀枝花市医疗保障局

2023年5月6日