## DRG支付方式改革
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013187694-攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组结合点数法付费（DRG）应用软件系统暨医保基金第三方支付评审
主管部门 |  | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 借助第三方机构专业实施队伍和专家体系力量，在做好前期工作的基础上，对接全省统一的DRG付费系统的切换，以及切换后功能参数、模块规则的配置，及系统适配和维护等工作。一是协助医保经办机构对接省平台切换全省统一的DRG付费系统，根据本地实际情况进行优化、调整与对接，实现符合攀枝花DRG付费的分组方案和支付标准，完成本地历史数据迁移；二是协助医保经办机构在省平台DRG付费系统中做好功能参数、模块规则的配置，及系统适配和维护，实现原有的基层病种、高精尖新病种、中医病种、按床日付费病种等配套政策倾斜支付；三是协助医保经办机构使用省平台DRG付费系统进行日常支付、审核、稽核、大数据分析、专业培训、预警监测、绩效评价、结算清单质控分析等服务，并提供专家团队支撑开展疑难问题分析评审、学术探讨与能力建设等服务。 |  |  |  |  | 完成攀枝花市对接四川DRG分组目录、支付数据测算、系统参数配置等，配合医保月度预结算、年度清算、特例单议评审、医保数据工作组、病案检查、基准点数调整，提供日常业务咨询答疑、开展业务指导培训服务、提供病例审核咨询、地方付费政策入组调整、结算清单质控分析、日常数据维护以及其他服务等工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是提供信息技术人员配合加强四川省支付管理子系统的功能应用，包括系统参数、业务逻辑的配置与测试，支付标准维护、支付计算公式配置、业务流程控制等；二是配合做好调整和确定适应本地的付费标准，健全符合中医药特点的医保支付机制，完善双侧手术支付政策工作；三是配合做好特例单议工作，协助医保部门完善单议范围、申报流程、组织评审、结果运用、争议处理等工作，日常对医疗机构分组反馈申诉病例进行准确性、合理性核查，对纳入政策规定病例进行准入核查；四是配合做好协商谈判、意见收集反馈、数据工作组、月度结算及年度清算工作，提供支付方式改革相关的专业培训服务、指标预警监测服务、绩效评价服务、结算清单质控分析服务以及DRG运维服务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | 10 |  | 无。
| 其中：财政资金 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全市医疗机构全面覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无。
|  | 质量指标 | 实现医保基金实际付费 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | 无。
|  | 时效指标 | 全年医保基金付费 | ≥ | 1 | 年 | 2025年 | 10 | 10 | 无。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市医疗机构能够及时解决改革中出现的问题 | 定性 | 合理使用，个人负担减轻 |  | 合理使用，个人负担减轻 | 10 | 10 | 无。
|  | 社会效益指标 | 优化付费体系和服务系统，有效解决改革出现的问题 | 定性 | 规范定点医疗机构行为 |  | 规范定点医疗机构行为 | 10 | 10 | 无。
|  | 可持续影响指标 | 实现患者治病少花钱、医保基金有结余、医院医疗服务快速提升“多方共赢”，为全国DRG付费改革提供了“攀枝花方案”。 | 定性 | 医保、医疗、医疗协同发展 |  | 医保、医疗、医疗协同发展 | 5 | 5 | 无。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 75 | % | ≥75% | 5 | 5 | 无。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 220万元 | ≥ | 100 | 万元 | 100万元 | 20 | 20 | 无。
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 无。
评价结论 | 项目自评得分100分，充分发挥示范带动作用，全面建成上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制，努力形成可复制、可借鉴的改革示范经验，促进医疗保障和医药服务高质量协同发展。
存在问题 | 1.DRG2.0版还在适应阶段。我市从2025年1月起实施全省统一的四川DRG分组目录，在执行过程中，存在ICD-10、ICD-9编码录入规则与2.0版分组逻辑不吻合导致入组错误，影响了DRG付费准确性。因此，要不断加强对四川DRG分组目录的培训，做好2.0版的落地实操。 2.结算清单填报质量有待提高。医疗机构部分结算清单存在主诊断与主手术编码严重偏差的问题，如一些特殊术式编码错误，可能导致病例的付费出现严重偏差；部分病例其他诊断缺乏诊断依据且未治疗，导致诊断和病情无法充分结合，可能高编入组合并症或并发症病组，涉嫌套取医保基金。
改进措施 | 不断动态优化核心要素夯实改革“精准度”。按照国家局、省医保局统一安排部署，积极构建“动态调整、精准适配”的四川省分组体系。将继续用好特例单议机制，强化支付方式意见收集反馈，健全完善谈判协商机制，组建医保数据工作组，规范基金预付工作，建立基准点数和差异系数等核心要素动态调整机制，助力医疗机构高质量发展，推动医保支付方式改革走深走实。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000012057962-医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强定点医药机构基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。:加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作。有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。加强医保网络、信息安全、基础设施等信息化建设工作，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 |  |  |  |  | 有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。不断加大基金监管工作力度，严厉打击欺诈骗保行为，进一步完善医保信息平台建设，有效提升了医疗保障服务能力，如期完成了2025年度总体绩效目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中央、省级财政安排用于地方医保信息系统升级改造、基金监管、支付方式改革、提升医疗服务与保障能力等方面的专项资金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 148.1997 | 135.1863 |  |  | 91.22% | 10 | 9.12 | 无。
| 其中：财政资金 | 0 | 148.1997 | 135.1863 |  |  | 91.22% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医保参保人数 | ≥ | 110万人 | 万人 | 109.8万人 | 5 | 4.98 | 受人口负增长、人口净流出、对已稳定脱贫人口执行资助参保渐退政策调整、缴费标准逐年上涨等因素影响，居民参保意愿不强，企业在有选择的前提下，选择外地参保。医保参保人数持续下降，参保扩面空间有限。另外城乡居民医保实行自愿参保原则，没有强制性，参保主要依靠医保一线工作人员、村（社区）干部、学校老师等人员宣传动员，而医保和社区等力量都较少，动员工作覆盖范围大、人数多，参保动员难度大。
|  |  | 开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率 | ≥60% | 100% | % | ≥60% | 5 | 5 | 无。
|  |  | 举办医保信息会 | ≥1次 | 1次 | 次 | 2次 | 5 | 5 | 无。
|  | 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | 100% | % | ≥90% | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保支付方式改革 | 稳步推进 | 稳步推进 | 定性 | 稳步推进 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 国谈药等相关药品落地数据报送及时率 | ≥90% | 100% | % | 100% | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保目录管理规范性情况 | 年内未出现违反目录管理政策情况 | 未出现违规情况 | 定性 | 未出现违规情况 | 5 | 5 | 无。
|  | 时效指标 | 统筹地区结算效率 | 即时结算 | 即时结算 | 定性 | 即时结算 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 定点医药机构监督检查和年度考核 | 按时完成检查 | 2025年底前 | 定性 | 确保医保基金安全 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 分钟 | ≤30分钟 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 60分钟 | 分钟 | ≤60分钟 | 5 | 5 | 无。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例 | 药品网采率≥85%，高值耗材网采率75% | ≥85% | % | 药品网采率93%，高值耗材网采率86% | 5 | 5 | 无。
|  |  | 基金预警和风险防控能力 | 有所提高 | 有所提高 | 定性 | 有所提高 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保基金综合监管能力 | 有所提升 | 有所提升 | 定性 | 有所提升 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保经办服务能力 | 有所提升 | 有所提升 | 定性 | 有所提升 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 异地就医人员纳入本地同质化管理情况 | 有所提高 | 有所提高 | 定性 | 有所提高 | 5 | 5 | 无。
|  |  | 医保标准化水平 | 显著提升 | 显著提升 | 定性 | 显著提升 | 5 | 5 | 无。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | 无。
合计 | [7 empty] | 100 | 99.1 | 无。
评价结论 | 自评得分98.62分，较好完成了年度目标，有效提升了医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。
存在问题 | 2025年该项目预算资金综合执行率为91.22%。执行进度未达到100%。
改进措施 | 一是加强与财政部门的沟通协调，2026年待该项目结余资金下达后及时进行拨付。 二是待项目资金分配财政下达预算后，提前谋划资金安排，加大预算执行力度，提高资金使用效率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 医保定点医药机构监管经费
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称
主管部门 |  | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过加大对医保基金监管经费的投入，为我市医疗保障基金挽回大量的基金损失，欺诈骗保行为得到有效的遏制，医保基金使用高效、安全，社会效应和经济效应明显。 |  |  |  |  | 按时发放稽核工作相关人员劳务费、五险一金，完成监管检查、协查。逐步提升医保经办机构稽核、监管水平，坚决维护医保基金安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市、县（区）两级医保经办机构聘用监管稽核人员开展基金监管稽核工作，聘请医药、财务、信息等专家开展基金飞行检查或专项检查，邀请第三方（如大数据分析、健康管理、会计师事务所等）专业公司开展基金监管检查，聘请医保行风监督员开展基金监督，参与国家、省、市医保基金交叉检查及飞行检查，购买必需的监管稽核工作设备。国家、省、市专项检查、专项治理、交叉检查、飞行检查业务费用，参与省外及省内其他市州打击欺诈骗保工作协查、核查业务。聘请医药、财务、信息等专家开展基金飞行检查或专项检查，专家劳务费。邀请第三方（如大数据分析、健康管理、会计师事务所等）专业公司开展基金监管检查，购买劳务服务费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 73 | 73 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无。
| 其中：财政资金 | 0 | 73 | 73 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医药、财务、信息、稽核等聘用人员人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 20 | 20 | 无。
| 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员劳务费及五险一金 | 定性 | 足额保障 |  | 足额保障 | 10 | 10 | 无。
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作按照时间进度完成 | 定性 | 按月发放 |  | 每月按时发放 | 10 | 10 | 无。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医药、财务、信息、稽核等15名人员经费 | = | 73 | 万元 | 73 | 20 | 20 | 无。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医药、财务、信息、稽核等聘用人员待遇 | 定性 | 稳定人员队伍 |  | 队伍稳定 | 10 | 10 | 无。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稽核、监管医保基金 | 定性 | 维护医保基金安全 |  | 基金安全 | 10 | 10 | 无。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升我市医疗保障经办能力和水平。 | 定性 | 有效提升 |  | 有效提升 | 10 | 10 | 无。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度稳健提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无。
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 无。
评价结论 | 该项目执行情况好，自评得分100分。对医保基金监管经费的投入，为我市医疗保障基金挽回大量的基金损失，欺诈骗保行为得到有效的遏制，医保基金使用高效、安全，社会效应和经济效应明显。
存在问题 | 1. 宣传创新不足：宣传形式虽多样，但新媒体运用不够充分，部分线上宣传内容吸引力不强，还未形成全民参与医保基金监督的形式。 2. 第三方协作深度不够：与第三方专业公司合作多停留在专项任务委托，在数据共享、技术融合、联合研发监管模型等深层次协作方面探索不足，未能充分挖掘第三方潜力。
改进措施 | 1. 强化宣传创新：加大新媒体投入，打造精品短视频、动漫等宣传作品，利用社交媒体精准推送；举办线上参保知识竞赛、直播解读医保政策等活动，增强互动性，提升全民打击欺诈骗保、维护基金安全意识。 2. 深化第三方协作：加强大数据分析在医保基金监管工作中的运用，建立常态化沟通机制，与第三方共同组建联合研发团队，挖掘医保大数据价值，开发智能监管算法，提前分析预警，精准定位高风险疑点数据，持续提升医保基金监管智能化、科学化水平。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 入驻政务中心单位租金、物业费及水电费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000008702888-入驻政务中心单位租金、物业费及水电费
主管部门 |  | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费。 |  |  |  |  | 完成支付2025年入驻政务中心单位租金、物业费及水电费75.52万元，保障单位正常运转。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定足额缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无。
| 其中：财政资金 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | ＝ | 755200.4 | 元/年 | 755200.40元 | 10 | 10 | 无。
|  | 质量指标 | 按时缴纳 | 定性 | 全额缴纳 |  | 全额缴纳 | 15 | 15 | 无。
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 2025年 | 15 | 15 | 无。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 | 无。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业公司 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 | 无。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | ＝ | 755200.4 | 元/年 | 755200.40元 | 20 | 20 | 无。
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，按规定足额缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，保障单位正常运转。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 市级挂职干部补助
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009209922-市级挂职干部补助
主管部门 |  | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强干部实践锻炼工作，有效保障挂职干部工作和生活需求；扎实推进我市机关驻村工作，确保驻村工作呆得住、干得好，不给基层增加负担，真正发挥服务基层、服务群众的作用。 |  |  |  |  | 进一步加强干部实践锻炼工作，有效保障挂职干部工作和生活需求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 财政业务科室积极保障挂职干部补贴及时发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.5423 | 2.5423 |  |  | 100% | 10 |  | 无。
| 其中：财政资金 | 0 | 2.5423 | 2.5423 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部1人 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高驻村干部工作能力 | ＝ | 1 | 工作日 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助时间 | ＝ | 1 | 年 | 2025年 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成对口工作、维持社会稳定 | 定性 | 平稳持续 |  | 平稳持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 2.54 | 万元 | 2.54 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，及时完成与驻村干部的对接工作，保障驻村干部补助的按时足额发放。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
505 | 攀枝花市医疗保障事务中心部门 | 505001 | 攀枝花市医疗保障事务中心 | 175.52 | 399.2621 | 386.2487