## 部门预算项目绩效自评表
附件1
市级部门预算整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称 |  |  | 攀枝花市医疗保障事务中心
主管部门名称 |  |  | 攀枝花市医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1159.56 | 1159.56 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 | 1159.56 | 1159.56 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 做好2021年城乡居保参续保工作，开展异地就医即时结算，做好医保宣传工作，持续推进DRG支付方式改革、加强定点医药机构监管力度，不断优化经办服务流程，提高参保人员满意度。 |  |  | 2021年度全额资助建档立卡贫困人口、重点困难人员、重度残疾人参保共计7.88万人，参保率达到100%。其中残联资助1.8万人参加城乡居民医保，金额638.82万元。2021年，以DRG付费方式为依托，综合施策，分类治理，集中开展“两定”机构不合理住院、虚构医疗服务、违规收费、不合理诊疗、高套病例，进销存管理、及其他履行服务协议情况等问题专项治理，完成对市本级定点医药机构全覆盖检查，共筛查数据30万余条，抽查病例1500余份，核查门诊就诊人次1000余人次，回访住院病人200人次，约谈及限期整改定点医疗机构25家次。我市参与国家组织采购药品采购189种236个品规，最大降幅达98%；参与省际联盟采购26个品种29个品规的药品，最大降幅达99%，采购总额5054.66万元，节约采购资金约1.8亿元。2020年度的DRG付费年终清算工作，全市74家医疗机构，213189例住院病例，147373.82万元住院医疗总费用纳入DRG付费，支付医疗机构统筹基金95400万元，并实现了市内住院统筹基金当期结余由“负”到“正”的转变。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 2021年城乡居民参续保工作 | 67.91万人 | 67.91万人 | 100 | 无
|  |  | 异地就医即时结算 | 更多定点医药机构实现联网结算 | 通过省级平台结算我市参保人员市外省内住院结算22977人次，门诊特殊疾病结算38254人次，普通门诊就医结算82868人次，定点零售药店购药结算252590人次；其他市州参保人员到我市就医结算：住院结算31012人次，门诊特殊疾病结算12179人次，普通门诊就医结算80911人次，定点零售药店购药结算153823人次。 通过国家平台结算情况我市参保人员跨省住院结算4263人次，门诊特殊疾病结算139人次，普通门诊就医结算6083人次，定点零售药店购药结算6066人次；其他省市参保人员到我市就医结算：住院结算5555人次，门诊特殊疾病结算5人次，普通门诊就医结算1510人次，定点零售药店购药结算2024人次。 | 100 | 无
|  |  | 开展医保宣传活动 | 稳步提升 | 异地就医咨询1万余人次，发放异地就医宣传资料7000余份 | 100 | 无
|  |  | 定点医疗机构监管 | 加大稽核监管力度 | 除日常监管检查，另开展2次专项检查行动 | 100 | 无
|  | 质量指标 | 2021年城乡居保参续保工作 | 参保率97% | 参保率99% | 100 | 无
|  |  | 异地就医扩面工作 | 有序开展 | 扩大异地备案范围、拓展备案渠道、开展容缺受理、简化报账资料 | 100 | 无
|  |  | 定点医疗机构监管 | 加大稽核监管力度 | 对涉及违规的定点医疗机构追回违规费用247.83万元，缴纳违约金850万元。 | 100 | 无
|  |  | 持续推进DRG支付方式改革 | 有序推进 | 完成2020年度的DRG付费年终清算工作，全市74家医疗机构，213189例住院病例，147373.82万元住院医疗总费用纳入DRG付费，支付医疗机构统筹基金95400万元，并实现了市内住院统筹基金当期结余由“负”到“正”的转变。 | 100 | 无
|  |  | 提高公共服务水平 | 稳步提升 | 优化经办流程、开通网上办理等多种渠道，加强职工业务培训，提升经办能力 | 100 | 无
|  | 时效指标 | 2021年城乡居保参续保工作 | 2022年3月底参保办理结束 | 2021年3月底参保办理结束 | 100 | 无
|  |  | 异地就医宣传工作 | 2021年全年 | 2021年全年 | 100 | 无
|  |  | 定点医疗机构监管工作 | 2021年全年 | 2021年全年 | 100 | 无
|  |  | 异地就医结算和扩面工作 | 2021年全年 | 2021年全年 | 100 | 无
|  | 成本指标 | 基本支出（包含人员经费以及日常公用经费） | 2021年全年 | 892.99万元 | 100 | 无
|  |  | 项目支出 | 2021年全年 | 266.56万元 | 100 | 无
|  | 社会效益 指标 | 2021年城乡居保参续保工作 | 让参保群体享有基本医疗保障，减轻经济负担 | 基本享有 | 100 | 无
|  |  | 异地就医宣传工作 | 提高群众知晓度 | 普遍知晓 | 100 | 无
|  |  | DRG支付方式改革 | 控制费用不合理增长，减轻患者负担。 | 取得成效 | 100 | 无
|  |  | 定点医疗机构监管 | 加大稽核监管力度 | 规范医疗机构服务行为，减少违规行为的发生。 | 100 | 无
|  |  | 提高公共服务水平 | 提高群众满意度 | 经办工作受到群众表扬，对医保工作满意。 | 100 | 无
|  | 可持续影响 指标 | DRG支付方式改革 | 医疗保险基金支撑能力 | 医疗保险基金持续支撑 | 100 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 80% | 80% | 100 | 无